## 1_타임라인
1_ 타임라인 | [18 empty] | 참여 신청 기간 |  |  |  | 사전심사 기간 |  |  |  |  | 본심사 기간
마일스톤 | 업무(요약) | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
참여신청 통과 | 웹사이트 참여신청 및 기본서류 준비 | bar: 5월 W4 to 6월 W2
투자성향진단 설문 제작 | bar: 3월 W1 to 3월 W4
자산배분 알고리즘 제작 | bar: 2월 W3 to 3월 W4
포트폴리오 산출 알고리즘 제작 | bar: 2월 W3 to 3월 W4
리밸런싱 알고리즘 제작 | bar: 2월 W3 to 3월 W4
알고리즘 관련 서류 준비 | bar: 4월 W1 to 5월 W2
RA Backend 개발 | bar: 4월 W1 to 5월 W2
백테스팅 | bar: 5월 W3 to 5월 W4
사전심사 통과 | 한국예탁결제원 업무 | bar: 7월 W2 to 7월 W3
증권사 계좌개설 | bar: 7월 W2 to 7월 W3
운용심사 통과 | 운용심사 서류 준비 | bar: 7월 W4 to 7월 W5
리밸런싱 관리 | bar: 8월 W1 to 12월 W5
시스템심사 통과 | 시스템심사 관련 개발
시스템심사 서류 준비
심의위원회 통과

## 2_업무분장
2_업무분장
마일스톤 | 업무(요약) | 업무(상세) | 내용 | 참고 | 담당
[5 empty] | 정 | 부
참여신청 통과 | 웹사이트 참여신청 및 기본서류 준비 | - | - 테스트베드 웹사이트를 통해 참여신청서와 신청 서류를 온라인으로 제출 - 서류 리스트는 '3_서류' 시트 참고 | - '참여요강' 폴더>1. RA테스트베드 참여요강(자문일임) - '참여요강' 폴더>2. RA테스트베드 제출서류 목록(자문일임) - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더
| 투자성향진단 설문 제작 | - | - 5개 성향으로 투자자 성향을 진단할 수 있는 설문 제작 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더>[알고리즘명]11.(자문일임)알고리즘설명서(별첨1)_회사명_yyyymmdd - '4_레퍼런스' 시트
| 자산배분 알고리즘 제작 | - | - 자산배분 알고리즘 제작 | - '4_레퍼런스' 시트 - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
| 포트폴리오 산출 알고리즘 제작 | 기존 로보스탁 알고리즘 수정/보완 | - RA 기획에 맞게 기존 로보스탁 알고리즘 수정/보완 | - '4_레퍼런스' 시트 - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
| 리밸런싱 알고리즘 제작 | - | - 리밸런싱 알고리즘 제작 | - '4_레퍼런스' 시트 - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
| 알고리즘 관련 서류 준비 | - | - 서류 리스트는 '3_서류' 시트 참고 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더 - '4_레퍼런스' 시트
| RA Backend 개발 | 서버 개발 |  | - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
알고리즘 연결
| 백테스팅 | - | - 과거 1년 동안의 모의실험 결과 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더>[알고리즘명]14.(자문일임)백테스팅결과분석자료_포트폴리오유형명_회사명_yyyymmdd
사전심사 통과 | 한국예탁결제원 업무 | - | - RA테스트베드 참가용 계좌계설 및 업무 참가신청, 업무대리인 등록 신청 * 한국예탁결제원 서울 사옥 방문 * 자산관리플랫폼(MAP) 이용 계좌 개설 - 한국예탁결제원 RA테스트베드 참가용 수익률산출(PICA) 서비스 계약체결 및 시스템 설치 * MAP 미사용자산군(예:해외주식, 해외ETF 등) 운용 시 투자 유니버스(Investment Universe) 목록 제출 - 한국예탁결제원 MAP시스템에 RA 투자일임업자 정보 및 일임계좌정보 등록 - 'RA 테스트베드 계좌 수익률 산출을 위한 한국예탁결제원 업무 프로세스 안내' 파일 참고 | - '참여요강' 폴더>1. RA테스트베드 참여요강(자문일임) - '참여요강' 폴더>4.[한국예탁결제원]계좌개설안내(2차용)
| 증권사 계좌개설 | - | - 증권사에 참여자 명의계좌(일임투자계좌 또는 MAP 시스템을 사용가능한 계좌) 총 9개 개설(동일 증권사에 개설) - 개설 계좌 정보 운용심사 1주일 전까지 코스콤에 제출 | - '참여요강' 폴더>1. RA테스트베드 참여요강(자문일임)
운용심사 통과 | 운용심사 관련 서류 준비 | - | - '3_서류' 시트 참고 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더
| 리밸런싱 관리 | - | - 리밸런싱 발생 시마다 리밸런싱 내역을 제출해야 함 - 단, 매일 리밸런싱 발생 시 자료 제출은 1주일 단위로도 가능 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더
시스템심사 통과 | 시스템심사 관련 개발 | 보안성 | - 알고리즘, 주문내역, 투자자 개인정보 등 RA의 핵심정보에 대한 해킹 방지 시스템을 보유해야함 | - '참여요강' 폴더>3.[금융보안원]RA시스템보안성심사안내 - '참여요강' 폴더>3-1.[금융보안원]RA시스템보안성심사설명자료 - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
|  | 안정성 | - 알고리즘, 시스템 장애 발생시 체계적으로 대응할 수 있는 비상조치매뉴얼ㆍ시스템 등 보유해야 함 | - '참여요강' 폴더>3.[금융보안원]RA시스템보안성심사안내 - '참여요강' 폴더>3-1.[금융보안원]RA시스템보안성심사설명자료 - https://www.ratestbed.kr:7443/portal/main/contents.do?menuNo=200080
| 시스템심사 관련 서류 준비 | - | - '3_서류' 시트 참고 | - '참여요강' 폴더>'2-1. 제출서류양식(자문일임)' 폴더 - '참여요강' 폴더>3.[금융보안원]RA시스템보안성심사안내 - '참여요강' 폴더>3-1.[금융보안원]RA시스템보안성심사설명자료
심의위원회 통과 |  | -

## 4_레퍼런스
업체 | 알고리즘명 | 적용기술 | 추천 프로세스 | 성향구분 |  | 포트폴리오 |  | 편입 자산 | 리밸런싱 |  | 위험도 분류 기준 | 기타 유용한 항목 | 설명서
|  |  |  | 구분 | 방식 | 구분 | 예시 |  | 주기 | 절차
템피스 투자자문 | BIGBOT클래식 | - 금융 빅데이터 분석 및 관리 - 인공지능 기반의 다중 시계열 데이터의 분석 및 예측 - 금융공학 및 현대 포트폴리오 이론 기반의 투자 방법론 | 1. 투장성향 조사 2. 맞춤 방법론 수립 3. 포트폴리오 구성 4. 자산배분 5. 상품거래 6. 리밸런스 | 5 | - 성향 진단 설문: 13개 항목 중 투자목표와 운용방법을 제외한 11개 항목에 대해 투자금 30% 비중, 나머지 항목은 각각 10% 비중을 할당 후 5점 만점 기준으로 환산 | 5 | - 초고위험 1. 시총 250억원 이상 및 일평균 거래대금 5억원 이상 국내 주식 2. 종목수 20개. 가치가중 3. 중소형주 위주의 고위험/고수익 추구 상품 - 초저위험 1. 시총 1000억원 이상 및 일평균 거래대금 5억원 이상 국내 주식 및 채권형 ETF(KOSEF통안채 또는 KODEX 단기채권) 2. 포트폴리오 종목수 31개(주식30개, ETF 1개). 가치가중(주식50% 미만, ETF50% 미만) 3. 중위험 상품과 채권형ETF가 혼합된 저위험/저수익 추구 상품 | - 한국에 상장된 국내주식 및 채권형ETF ­ 주식 유니버스는 KOSPI 및 KOSDAQ 全종목 중 금융업종, 해외기업, 투자경고종목, 관리종목 및 시가총액 250억원 미만, 일평균거래대금 5억원 미만 종목을 제외한 전종목 | - 정기: 매월 1회(BIGBOT클래식 알고리즘 정책) - 수시: 예기치 못한 체계적/비체계적 리스크 확대 시 | 1. 포트폴리오 평가: 보유종목이 고객성향에 맞는 상품분류 기준을 여전히 충족하는지. 수익성 및 안정성 평가 -> 기준 미충족 시 해당 종목 편출 2. 신규 편입종목 확인 및 선택: 유니버스 확인->상품 유형별 조건을 충족시키는 종목 추출->투자매력도 상위 순으로 편출종목 수와 동일한 수의 신규 종목 추출 3. 종목 편출입 및 기존 보유종목의 부분매수/매도를 반영한 종목별 자산배분 4. 주문 5. 리밸런싱 거래내역 확인 6. 리밸런싱 완료 | - 시가총액, 거래유동성, 종목수, 위험자산 비중 | 위험도 산출방식 | 알고리즘 설명서\[BIGBOT클래식]11.알고리즘설명서_템피스.pdf
KB국민은행, KB자산운용(알고리즘) | KB_케이봇쌤_국내 | - 리스크 팩터 모델 - 최적화 | - | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 5 | - KB_케이봇쌤_국내 공격투자형(초고위험): 국내주식 등 위험자산을 100%까지 편입 - KB_케이봇쌤_국내 안정형(초저위험): 국내주식 등 위험자산을 80%까지 편입 | - 국내채권형 펀드 - 국내혼합형 펀드 - 국내주식형 펀드 | - 정기: 마지막 리밸런싱 이후 12주 동안 리밸런싱이 없었을 시 - 수시: 알고리즘이 수시로 시장 상황 분석하여 최적 포트폴리오 산출->보유 비중과의 괴리가 과대할 경우 수행 | - 상장주식의 펀더멘털 데이터 및 가격 데이터를 업데이트하여, 모델 포트폴리오 업데이트를 실행 - 산출된 모델 포트폴리오의 스타일 특성을 최적으로 복제하는 펀드 선택 및 비중 배분. 투자 유니버스 내에서 펀드의 상대 성과 및 변동성 등을 고려하여 수익성과 안정성이 좋은 펀드 선택 및 포트폴리오 구성 - 정기: 정기 리밸런싱일 산출된 포트폴리오를 기반으로 투자자의 위험성향에 따라 위험자산의 비중이 차별화된 최적 포트폴리오로 리밸런싱 수행(3개월) - 수시: 월말 기준으로 새로 산출된 모델 포트폴리오와 기존 포트폴리오의 괴리가 과대할 경우, 위험자산 부분 포트폴리오를 교체함과 동시에 투자자의 위험성향별로 위험 자산 비중이 차별화된 최적 포트폴리오로 리밸런싱 수행 | - 개별 펀드의 투자설명서에 기재된 투자위험등급 | - | 알고리즘 설명서\[KB_케이봇쌤_국내]11.알고리즘설명서_KB국민은행.pdf
NH투자증권 | NH로보 ETF형 모멘텀 | - 지수예측모델: 톰슴로이터로부터 정제된 뉴스 등 지수에 영향을 미칠만한 요인들을 사용하여 지수 상승/하락을 예측하는 머신러닝 모델 - 모멘텀 ETF Scoring 모델: 머신러닝과 듀얼 모멘텀 전략을 혼합. 자산군 별 최상위 순위의 ETF로 포트폴리오 구성 종목 선정 1. 머신러닝: 업종지수를 통해 산출할 수 있는 수치(수익률, 변동성, Sharpe Ratio 등)을 학습하여 순위 산출 2. 듀얼 모멘텀: 수익률, 거래량, 종목별 상관관계, 수수료를 고려하여 업종 분류별 개별 ETF의 종목 순위 산출 - Risk Parity 자산배분 모델: 각 투자자산의 위험이 포트폴리오의 전체 위험에 동일하게 기여할 수 있도록 각 투자자산의 투자비중 조정 1. 고위험 자산의 위험관리에 중점을 둔 월별 자산배분 모델로 변동성 및 자산간 상관관계 변화에 대처 2. 고위험 자산에 대한 위험기여도를 측정하여 투자비중을 정함으로 써 특정 자산으로의 위험집중을 방지 | - | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 5 | - NH로보 ETF형 모멘텀 공격형: ETF의 위험자산군의 비중을 최대 95% 운용. 채권형 및 현금의 안정자산 비율을 최저 5%로 운용 - NH로보 ETF형 모멘텀 안정형: ETF의 위험자산군의 비중을 최대 55%로 운용. 채권형 및 현금의 안정자산 비율을 최저 45%로 운용 | - AI형 ETF, 해외주식형 ETF: 주식이나 채권 외 원자재, 외화 등 상품에 투자하는 ETF, 해외지수 및 해외주식 구성종목을 추종하는 ETF - 국내주식형 ETF, 해외채권형 ETF - 국내채권형 ETF - 현금성 자산: RP, MMW, 현금 | - 정기: 매월 1회 - 수시: 가입일, 추가입금일의 다음 영업일, 시장 급락 이벤트 발생 시(ex. 기준 지수(KOSPI, S&P500 등)들의 영업 일 최고점 대비 3% 하락시) | - 투자 유니버스를 대상으로 ETF Scoring 후 편입/삭제(포트폴리오에 편입/삭제 될 ETF에 대한 기대수익률/변동성 고려) - 투자성향 분석 기반 자산군/종목 비중 재 산출 - 정기: 정기적으로 자산변동 결과가 자동 분석되어 전략에 따라 최초 투자성향에 따른 비중으로 포트폴리오가 재분배됨 - 수시: 수시 리밸런싱 조건 발생 시 자산변동 결과가 자동 분석되어 전략에 따라 최초 투자성향에 따른 비중으로 포트폴리오가 재분배됨 | - | 위험도 계산식, 테스트베드 참여 포트폴리오의 자산배분 현황, 투자성향 진단 설문 예시 | 알고리즘 설명서\[NH로보 ETF형 모멘텀]11.(재심사)알고리즘설명서_NH투자증권_20201120.pdf
NH투자증권, 콴텍(주) | NH-콴텍 국내주식형 현금여유기업 | - 재무 데이터에 대한 계량적 분석을 통해 선별된 알파 창출 가능성을 가지는 재무항목 선별 -> 본 상품이 정의하는 '현금여유기업'의 특성을 가지는 재무항목을 통하여 알고리즘이 종목을 선별 | 1. 해당 시점 전체 종목에 대한 재무항목 상대가치 값 정렬 리스트 2. 해당 시점 추출된 1번의 리스트들의 결합 Score 정렬 순위 3. 최소 운용 가능 금액에 따라 최소 10종목의 거래 종목 선정 - 스코어링을 위한 상대가치 비교 정렬을 위한 재무항목으로 분기별 발표되는 시가총액과 잉여현금흐름(Free cashflow) 및 증감분을 정렬 기준 값으로 결합된 순위를 활용 | 4 | - 투자 성향 진단 설문 | 3 | - NH-콴텍 국내주식형 현금여유기업 주식형 공격형(초고위험, 고위험): 국내 상장 주식(코스피/코스닥) 자산군 비중 최대 100% - NH-콴텍 국내주식형 현금여유기업 주식형 안정형(저위험): 국내 상장 주식(코스피/코스닥) 자산군 비중 최대 50%와 국내 단기채/국공채 ETF | - 국내 상장주식: 코스피 또는 코스닥. 시총 300위 이내 - 국내 단기채/통안채: 국공채, 통안채 및 금융채를 기초자산으로 하는 채권ETF, ETF자산의 100%를 투자하여 일일 수익변동률을 추적하는 채권ETF, 유동성이 뛰어난 ETF | - 정기: 분기 보고서가 모두 업데이트 되는 시기: 일반적으로 4월 25일, 6월 5일, 9월 5일, 12월 5일을 기준으로 5영업일 이내 - 수시: 포트폴리오 구성 종목의 종목변경 내역 발생 등 포트폴리오에 중대한 변동을 초래할 수 있는 사안이 발생한 경우 | 1. 분기 재무제표 발표 완료 시 데이터베이스 재무 항목 자료 갱신 2. 해당 시점 전체 종목에 대한 재무 항목 상대 가치 값 정렬 리스트 생성 3. 해당 시점 추출된 정렬 리스트들의 결합 Score 순위 생성 4. 최소 운용 가능 금액에 따라 거래 종목 선정 (10종목) 5. 투자 유형에 따라 안전자산으로 활용되는 국내 단기채/국공채 ETF주1) 종목과 자산 비율 추출 6. 주식 투자 가능 자산 비율을 거래 선정 종목에 동일 비중 투자 7. 새로운 리밸런싱 시기 도래시 반복 수행 | - | 주요 위험 및 위험관리 방법, 안정성 및 수익성 평가 | 알고리즘 설명서\[NH-콴텍 국내주식형 현금여유기업]11.(자문일임)알고리즘설명서_NH-콴텍_20191023.pdf
와이즈에프엔 파트너스 | W-Robo Fund Selection 알고리즘 | - 전통적으로 검증된 가치평가 및 펙트 모델을 기반으로 최근 부각되고 있는 빅데이터 및 인공지능 등의 기계학습 등을 통해 변수 및 데이터를 최적화하는 의 과학적 분석 기법 적용 | - 매크로전략: 국내외 매크로 환경변화에 따른 Risk on/off 국면 분석. 국면별 투자자산 선정과 투자비중 조절 - 주식, 채권 상품 등 각 자산별 수익과 위험 등을 감안한 전략적 자산배분을 실시한 가운데 자산 내 최적의 자산을 분석 추천하는 가치평가 모델 최적화 | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 5 | - W-Robo Fund Selection 공격형(초고위험): 위험자산군의 비중을 100%까지 운용 - W-Robo Fund Selection 안정형(초저위험): 국내외 채권 ETF 및 배당형(ETF) 및 MMF를 90% 유지. 위험자산 투자비중을 거의 가져가지 않음 | - 초고위험: 해외주식 ETF, 해외상품 ETF, 국내테마수익증권, 국내파생 ETF 등 - 고위험: 국내주식 ETF, 국내주식수익증권 - 중위험: 국내배당수익증권, 해외배당 ETF, 해외채권 ETF 등 - 저위험: 국내 채권형 ETF 등 - 초저위험: MMF, CD 등 | - 정기: 매분기 15일 2-3영업일 이내 - 수시: 국내외 매크로 환경변화 또는 종목 및 배당, 채권 ETF의 급격한 변화 발생 시 | - 정기 1. 국내외 주식형 1) 성장성, 안정성, 수익성, 모멘텀, 밸류에이션 등 지표 분석 2) 각 변수의 절대적, 상대적 가치 비교를 통한 순위 결정 3) 유형별 최적화 작업 후 최적의 종목 선정 2. 배당 및 채권형 ETF: 국내외 환경 변화와 금리수준 및 방향성 고려 비중 조절 - 수시 1. 국내외 주식형 및 고배당, 채권 ETF: 글로벌 매크로 환경 및 금리 변화와 선정된 종목의 동적 자산배분 지표의 급격한 변화가 발생 시 | - | 주요 위험 및 위험관리 방법 | 알고리즘 설명서\[W-Robo Fund Selection]11_알고리즘설명서_와이즈에프엔파트너스.pdf
디셈버앤컴퍼니 | 디셈버 미국 주식 솔루션 | - AI/ML 기법 - fundamental factor 등 기존 금융 이론에서 포괄하는 여러 주요 지표들 | 1. NYSE, NASDAQ에 상장된 모든 주식 및 미국 주식 ETF를 대상으로, AI/ML 및 기타 금융 이론 등을 개별 적용하여 상승 가능성이 높은 종목을 판별하고 해당 기준에 맞추어 편입 종목 산출 2.산출된 편입 종목의 리스트에 대하여 AI/ML 기술을 통한 계층구조를 활용하여 최종 주식 종목 포트폴리오 비중 산출 3.ISAAC 자산 배분형 엔진을 활용하여 산출된, risk 레벨에 따른 자산군의 보유 비중을 적용하여 최종 포트폴리오 비중 산출 4.상기한 과정은 매일매일 진행되어, 매일 최적의 포트폴리오 비중이 산출되며, 이에 따라 투자자 각각의 유형 및 진입 시기에 맞추어 개별투자자별 최적의 포트폴리오 비중을 제공 | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 3 | - A형(초고위험): 위험자산군(해외 주식 및 ETF)의 비중을 100%까지 운용하며, 어느 정도의 위험을 감수하면서 연 10~15%의 높은 수익을 추구 - B형(중위험): 해외 주식 및 ETF의 비중을 65% 이내로 제한. 기타 자산은 예수금 보유 및 채권형 ETF에 투자하여 운용. 운용 중 보유 종목의 가치변화로 인한 비중 변화가 5% 이상 발생 시 리밸런싱을 통해 조정 - C형(저위험): 해외 주식 및 ETF의 비중을 25% 이내로 제한. 기타 자산은 예수금 보유 및 채권형 ETF에 투자하여 운용. 운용 중 보유 종목의 가치변화로 인한 비중 변화가 5% 이상 발생 시 리밸런싱을 통해 조정 | - 해외주식형(초고위험): 주식(NYSE, NASDAQ 상장). 주식 및 관련 지수에 90% 이상 투자되는 ETF(NYSE상장) - 해외채권형(저위험): 채권 및 관련 지수에 90% 이상 투자되는 ETF (NYSE 상장) | - 정기: 운용 시작일로부터 매 20거래일 - 수시: 주요 이슈 발생 시(투자자 성향에 맞지 않는 채권 비율 발생, 개별 종목 상장 폐지 등), 정기 리밸런싱 10거래일 후 종목별 목표 비중과의 괴리가 2% 이상 발생할 경우 | - 미국 주식 솔루션 엔진을 통해 자동화된 방식으로 매일 최적 비중 및 계좌별 매매 종목, 수량 산출 - 월 1회 정기 리밸런싱 신호는 엔진 내부의 로직에 의해 자동 발생하며, 디셈버 자체 플랫폼을 통해 실시간 자동화 매매 진행 - 그 외, 산출된 결과에 맞추어 수시 리밸런싱 신호가 감지될 경우 역시 디셈버 자체 플랫폼을 통해 실시간 자동화 매매 진행 | - | - | 알고리즘 설명서\[디셈버미국주식솔루션]11.알고리즘설명서_디셈버앤컴퍼니_20170927.pdf
삼성증권 | 삼성증권 Robo로 자산배분 | - Mean Variance 모델에 왜도, 첨도를 고려하여 효용을 극대화하는 자산배분 비중 도출 - 세부 자산별 상품선정은 상품 scoring을 통하여 최적 상품 선정 | 1. 자산배분 : Mean-Variance 모델 - 기술명 : 거시지표 및 주식시장 Data를 활용한 기대수익률 산출 - 기술명 : 과거 데이터를 활용한 변동성 추정 - 기술명 : 과거 데이터를 활용한 분산-공분산 매트릭스 산출 - 기술명 : 왜도, 첨도를 고려한 자산배분 시행 2. 상품선택 : 삼성증권 자체 Scoring모델 - 기술명 : 자체 Scoring을 통한 자산군 카테고리별 투자상품 점수화 3. 리밸런싱 : Mean-Variance 모델 - 기술명 : 거시지표 및 주식시장 Data를 활용한 기대수익률 산출 - 기술명 : 과거 데이터를 활용한 변동성 추정 - 기술명 : 과거 데이터를 활용한 분산-공분산 매트릭스 산출 - 기술명 : 왜도, 첨도를 고려한 자산배분 시행 - 기술명 : 상/하한 밴드 설정, 밴드 상/하단 터치시 리밸런싱 신호 | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 3 | - 삼성증권 Robo로 자산배분 초고위험: 위험자산에 최대 100%까지 투자 가능 - 삼성증권 Robo로 자산배분 고위험: 위험자산에 최대 80%까지 투자 가능 - 삼성증권 Robo로 자산배분 중위험: 위험자산에 최대 40%까지 투자 가능 | - 국내/해외 펀드/ETF/MMF 등 | - 정기: 매월 말 자산배분 실행->해당 결과를 바탕으로 매월 초 리밸런싱 매매 - 수시: 상/하한 밴드를 벗어날 경우(상/하단 터치 시) 실행 | - 정기 1. 최초 자산배분 시행시점과 동일한 알고리즘을 수행하여 다시 자산배분을 하는 방식으로 매월 말 정기 리밸런싱을 진행. 매월 말 자산의 기대수익률 산출, MVO기반 자산배분 알고리즘의 수행으로 자산군별 비중을 산출 2. 펀드, ETF의 Scoring을 통해 최적의 상품 선택 3. 잦은 리밸런싱의 경우 상품의 매도/매수 결제일 문제로 시장 노출도에 문제가 발생하므로, 자산군 or 종목 변화 절대값의 합이 1%를 초과하는 경우에 한하여 리밸런싱 실행. 만약 자산군 or 종목 변화 절대값의 합이 1% 미만이라면, 기존 자산배분 비중, 상품 비중을 그대로 유지하여 리밸런싱이 발생하지 않을 수 있음 4. 리밸런싱 매매는 매월 초 진행 - 수시 1. 포트폴리오 일별 성과내역 점검 2. 일별 밴드터치 발생여부 체크 3. 밴드터치 발생 시 기존(가장 최근의 정기 리밸런싱) 비중으로 리밸런싱 | - | 안정성 및 수익성 평가, 투자 성향 설문 예시 | 알고리즘 설명서\[삼성증권 Robo로 자산배분]11.알고리즘설명서_삼성증권_20201221.pdf
파운트투자자문 | [파운트 블루웨일(ETF)1.0] 알고리즘 | - 글로벌 금융시장 데이터 자동 수집 ㆍ가공 기술 - 빅데이터 분석 / 머신러닝 기술 - 금융공학방법론을 활용한 최적 자산배분 기술 - 시장 변화 상황에 대응하는 다이나믹 리밸런싱 기술 - 자산 군집화 기술 | - | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 5 | - 초고위험: 시장상황에 맞춰 위험자산을 적극적으로 편입. 위기 시에는 채권 위주의 포트폴리오로 변화 - 중위험: 국내외 채권을 모두 이용하여 글로벌 성장의 편익을 얻는 것을 추구 - 초저위험: 유동성 위주로 자산을 운용 | - 유동성, 국내채권형 ETF, 선진국채권형 ETF, 국내중소형주 ETF, 신흥국주식 ETF 등 | - 정기: 수시 리밸런싱 포함 최소 3개월 1회 이상 진행 - 수시: 해당 자산 변동성 등 자산 특성 변화 또는 포트폴리오 상태와 목표 비중 간의 간격 증가 | - 자산군을 대표할 수 있는 우량 자산 선발 - 다양한 시장 데이터를 내부 알고리즘으로 분석하여 안정성 및 수익성을 적절하게 판단 - 해당 투자자의 투자성향에 적합한 포트폴리오를 산출 | - | - | 알고리즘 설명서\[파운트 블루웨일(ETF)1.0] 11.알고리즘설명서_파운트투자자문.pdf
디셈버앤컴퍼니 | 디셈버 자산배분 국내형 | - AI/ML 기법 - 기존 금융 이론 | 1. ISAAC자산배분 알고리즘 기본 특성 - 알고리즘 내부 각 요소들에 다양한 AI/ML 기술 및 기타 금융 이론 등을 개별 적용->요소 단위별 자산 비중 배분 산출 - 산출된 각각의 기중을 토대로 AI/ML 기술을 통한 계층구조를 활용하여 최종 자산 비중 산출 - ISAAC 고유의 포트폴리오 유형 관리 로직에 따라 투자자 유형에 상응하는 최적 자산 비중 산출 2. 해외 ETF형 고유 로직 - NYSE에 상장된 모든 ETF 대상으로 개별 ETF들의 운용규모, 비용, 유동성, 지수와의 괴리율 등을 고려한 자체 필터링 로직 및 ML기술을 활용한 대표자산 선정 로직을 통해 최적의 투자 유니버스 산출 - 자체 개발한 Execution engine을 통해 실시간 매매: AI/ML 기술을 활용한 최적의 매매 타이밍 판단. 1만개 이상의 다계좌에 대해 계좌별 유불리를 제거한 형태로 매매 진행 가능 3. 국내 ETF형 고유 로직 - 선정된 해외 ETF 투자 유니버스에 대해 자체 로직을 통해 이와 대응되는 최적의 국내 ETF 산출하여 최종 투자 유니버스로 선정 - 국내 증시 상승 시 수익률 상승을 기대하는 니즈 반영을 위해 국내 ETN에 ISAAC 로직을 별도 적용하여 일정 비중을 국내 주식형 ETN 상품에 투자 | 5 | - 투자 성향 진단 설문 | 3 | - ISAAC lv.5(적극투자형) 1. 위험자산군 비중 제한 없음 2. 중위험 정도의 위험수준 감내하며 연 7~8% 수준의 높은 투자 수익률 추구 3. ISAAC 엔진에 의해 매일 타겟 비중을 설정->매수/매도 종목 및 수량을 자동으로 산출-Execute engine을 탑재한 자체 플랫폼을 통해 자동화 매매 진행 - ISAAC lv.3(위험중립형) 1. 위험자산군 비중 60% 이하로 제한. 40% 이상을 채권형 자산에 투자 2. 안정자산의 비중을 일정 수준 이상으로 유지하며 연 5~6% 수준의 투자 수익률 추구 3. ISAAC 엔진에 의해 매일 타겟 비중을 설정->매수/매도 종목 및 수량을 자동으로 산출-Execute engine을 탑재한 자체 플랫폼을 통해 자동화 매매 진행 - ISAAC lv.1(안정추구형) 1. 위험자산군 비중 20% 이하로 제한. 80% 이상은 채권형 자산에 투자 2. 대부분의 자산을 안정자산에 투자하며 연 3~4% 수준의 안정적인 수익 추구 3. ISAAC 엔진에 의해 매일 타겟 비중을 설정->매수/매도 종목 및 수량을 자동으로 산출-Execute engine을 탑재한 자체 플랫폼을 통해 자동화 매매 진행 | - 저위험: 국내 채권 ETF - 고위험: 국내 주식 ETN, 국내 기타 ETF - 초고위험: 역내 해외 주식 ETF 및 ETN, 역내 해외 기타 ETF | - 일간: 매일 산출되는 자산 비중 배분 내역에 따라 계좌별 현재 포지션과 괴리를 줄이는 형태 | 1. ISAAC / 엔진이 고객의 투자자성향을 고려한 최적의 안정성 수익률 목표에 대하여 과거 데이터 학습에 기반하여 평가 판단한 후 매일 최적의 타겟 비중을 산출 2. 해당 산출 내역과 고객의 실제 비중을 비교하여 괴리가 있는 종목에 대한 리밸런싱 여부 판단 3. 상기 기준에 맞추어 매일 리밸런싱이 필요한 종목들에 대해 매수/매도 종목 및 수량을 자동으로 산출하여 해당 결과에 맞추어 Execution engine이 도입된 자체 플랫폼을 통해 실시간 자동화 매매 진행 | - | - | 알고리즘 설명서\37.[디셈버ISAAC자산배분국내형]알고리즘설명서_디셈버앤컴퍼니.pdf

## 3_서류
자료 번호 | 자료명 |  | 문서형태 | 제출시기 | 심사번호 | 비고 | 웹사이트 참여신청 기본서류 | 알고리즘 관련 서류 | 운용심사 관련 서류 | 시스템심사 관련 서류
(방법)
0 | 참여신청서 |  | 웹사이트 입력 | 참여신청시 | - |  | 0
1 | 테스트베드 이용 약정서★ |  | 전자(화)문서 | 참여 신청 마감 전까지(웹사이트 제출) | - | 사전심사 현장방문시 원본제출 | 0
2 | 법인등기사항전부증명서 사본 1부 |  | 전자(화)문서 |  | P0-01-DE | (자문 일임업 미등록자 대상) | 0
3 | 자문 일임업 등록 증빙서류 |  | 전자(화)문서 |  | P0-01-DE | (자문 일임업 기등록자 대상) 금융투자업등록통보서 등 | 0
4 | 사업자등록증 사본 1부 |  | 전자(화)문서 |  | - |  | 0
11 | 알고리즘 설명서★ | ① 알고리즘 설명 | 전자(화)문서 |  | P1-01-DE | 적용기술, 특징, 운용목표, 주요전제, 위험도 및 위험도 측정에 관한 내용, 포트폴리오 구성 원칙 등 |  | 0
P5-01-EE
|  | ② 리밸런싱 설명 | 전자(화)문서 |  | P1-03-DE | 발생원칙, 발생기준, 발생주기 등 |  | 0
O1-01-EE
O1-02-EE
|  | ③ 투자자성향분석 설명(별첨1) | 전자(화)문서 |  | P2-01-DE | 투자자성향유형 분류기준, 유형별 특징, 투자성향별 자산구성 기준
P2-02-DE
P2-03-PE
|  | ④ 적용기술 상세(별첨2) | 전자(화)문서 |  | P1-01-DE | 적용기술 분류 및 주요 내용 시장, 자산 등의 분석에 필요한 데이터 설명 |  | 0
12 | 투자유니버스 자료★ |  | 전자(화)문서 |  | P1-01-DE | 알고리즘명, 자산군구분, 종목코드, 종목명 등 |  | 0
P3-01-PE
O1-01-EE
O1-02-EE
13 | 법규준수 설명 자료★ |  | 전자(화)문서 |  | O3-01-DE | 자본시장법상 불건전 영업행위 금지조항에 저촉되지 않도록 설계되어 있음을 설명 | 0
14 | 백테스팅 결과분석 자료★ |  | 전자(화)문서 |  | P1-02-DE | 과거 1년 이상 동안의 모의실험 결과 포함 |  | 0
15 | 단계별 증빙화면★ | ① 투자자 프로파일링 | 캡쳐화면 |  | P0-02-DE | 첫페이지만 첨부 가능 |  | 0
|  | ② 자산배분 | 캡쳐화면 |  | P0-02-DE | 상세화면 첨부 |  | 0
|  | ③ 포트폴리오 셀렉션 | 캡쳐화면 |  | P0-02-DE | 상세화면 첨부 |  | 0
|  | ④ 주문집행(자동) | 캡쳐화면 |  | P0-02-DE | 상세화면 첨부(선택) |  | 0
|  | ⑤ 포트폴리오 리밸런싱 | 캡쳐화면 |  | P0-02-DE | 상세화면 첨부 |  | 0
16 | 자가평가서 점검 결과★ |  | 전자(화)문서 |  | - | 자체 점검결과 작성 제출 |  | 0
17 | 주식 종목정보 변경시 처리방법★ |  | 전자(화)문서 |  |  | 권리락 등 발생시 처리방법이며 투자유니 버스에 ‘주식’종목 포함된 경우에만 제출 |  | 0
5 | 계좌개설증명가능한 문서 (계좌개설확인서, 증권통장사본, 계좌별 잔고증명서 등) 9부 |  | 전자(화)문서 | 운용심사 1주일 전까지(웹사이트 제출) | - | 계좌별 각 1부씩. 총 9부
20 | 포트폴리오 운용개시 현황★ |  | 전자(화)문서 | 포트폴리오 운용 중(웹사이트 제출) | - | 포트폴리오 운용개시 후 2영업일 內 제출 |  |  | 0
21 | 리밸런싱 발생내역★ |  | 전자(화)문서 |  | O1-01-EE | 매일 리밸런싱 발생시 발생사실은 매일 등록하며 자료는 1주단위로 제출 가능 |  |  | 0
O1-03-EE
22 | 시스템운영매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출 |  | 전자(화)문서 | 시스템심사 신청시(제출일정 별도 통보)(웹사이트 제출) | S0-01-SE ~ | 매뉴얼 이력관리 및 현행화, 시스템 구성도, 시스템 구동 조작방법, RA 운영순서, 변경관리, 유지보수, 접근통제 등 포함 |  |  |  | 0
S0-06-SE
S1-01-SE ~
S1-05-SE
23 | 비상조치매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출 |  | 전자(화)문서 |  | S0-07-SE | 장애유형별 대응 시나리오 및 예상 복구시간 등 포함 |  |  |  | 0
S1-02-SE
24 | 형상관리절차서 |  | 전자(화)문서 |  | S0-08-SE | 자가평가서 첨부2 참조 |  |  |  | 0
S1-06-SE
25 | 보안대책명세서 |  | 전자(화)문서 |  | S2-01-DE 등
31 | 장애상황기록부 |  | 현장실사시 확인 | 시스템심사 현장실사시 | S0-03-SE |  |  |  |  | 0
32 | 유지보수 관리대장 |  |  |  | S0-06-SE |  |  |  |  | 0
S1-04-SE
33 | 보호구역 출입자명부 |  |  |  | S2-03-SE |  |  |  |  | 0
34 | 전문인력 증빙서류 |  | 서면제출 |  | P4-01-PE | 자가평가서 첨부 1 참조 |  |  |  | 0
S1-01-SE
기타 유의사항
* 별표(★) 자료는 별도양식 참조(웹사이트 ‘공지사항’ 게시)
제출파일명 생성규칙 : [알고리즘명]자료번호.(자문일임)자료명_회사명_작성일자
ex) [코스콤로보1]11.(자문일임)알고리즘설명서_코스콤_20180108.hwp
[코스콤로보1]11.(자문일임)알고리즘설명서_1_알고리즘설명_코스콤_20180108.hwp
※ ‘제출파일명 생성규칙’을 반드시 준수할 것. 미준수시 제출파일 반려함.
제출방법 : (웹사이트) ‘알고리즘 참여신청’ 후 ‘심사진행현황’메뉴 → ‘파일첨부관리’ 이용
* 기 제출파일 변경 등록 시 기존파일 삭제 후 변경파일 첨부
* 파일크기 10MB 초과 시 분할 압축하여 첨부

## 5_종목추천_프로세스
요약: 로보스탁 추천 프로세스에서 사람이 담당하고 있는 '종목 최종 선택' 부분을 알고리즘으로 대체하여 로보어드바이저에 활용
1. 로보스탁 추천 프로세스
1) RS스코어 상위 종목
2) V로봇 시그널 'L'
| 3) 로보스탁 담당자가 종목 최종 선택 | -> | 알고리즘으로 대체
2. 로보어드바이저 종목 추천 프로세스
| 프로세스 |  |  | 개발여부
| 1) RS스코어 상위 종목 |  |  | 0
| 2) V로봇 시그널 'L' |  |  | 0
| 3) 매매일수 20일 |  |  | 0
| 4) 투자주의종목/투자경고종목/투자위험종목/관리종목 제외 |  |  | x
| 5) 시가총액 1000억원 미만 종목 제외 |  |  | x
| 6) 최근 급락 종목 제외* |  |  | x
| 7) 최근 급등 종목 제외* |  |  | x
| 8) 포트폴리오 유형별 종목 최종 선택 |  |  | x
참고
* 6) 최근 급락 종목 제외: 최근 5 거래일 내 종가 기준 -15% 이상 하락한 거래일이 존재할 경우
* 7) 최근 급등 종목 제외: 최근 5 거래일 내 상한가 도달한 거래일이 존재할 경우 또는 최근 3 거래일 내 고가 기준 20% 이상 상승한 거래일이 존재하는 경우

## memo
구분 | 항목 | 내용
매매 | 매매계획/실제매매 | - 매매 계획대로 실제 매매가 이루어지지 않았을 경우 어떻게 하는가?
매매 | 매수밴드 | - 매수밴드를 어떻게 설정할 것인가? - 전일 종가 기준 최대 매수 가능 수량 산출 -> 아마 정확히 10%가 되지는 않을 것이다. 전일 종가~10%를 넘지 않는 한도에서 시장가 매매 - 그런데 만약에 10% 한도를 넘으면? -> 익일 새로운 종목 편입 시도(따라서 이런 경우 10종목이 아닌 9종목으로 포트폴리오가 일시적으로 운용됨)
매매 | 편입자산 비중